关于公开征求对营口市档案馆馆藏档案著录和馆藏档案鉴定采购需求意见的公告

受 营口市档案馆 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市档案馆馆藏档案著录和馆藏档案鉴定采购项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年1月21日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年一月十四日

以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：

年    月   日

营口市档案馆馆藏档案著录和馆藏档案鉴定技术要求

一、项目名称

营口市档案馆馆藏档案文件级目录著录（鉴定）。

二、项目内容

营口市档案馆馆藏档案约300万条文件级目录著录（鉴定）。

三、工程实施时间

用时一年（有效工作日）

四、项目内容的工作流程（每一卷）

编写需要编写的页号和拟写文件标题——目录著录（全宗号、目录号、案卷号、卷内顺序号、档号、所在页号、密级、文件编号、题名、文件所涉人名、文件形成时间、归档年度、责任者、页数、保管期限、分类标识、控制标识、全宗名称、备注等19个字段）。

五、项目质量要求

1、档案鉴定要符合国家档案行政机关制订的全国统一的鉴定档案标准文件和营口市档案馆据此制订的具体的档案鉴定标准文件的要求。

2、档案鉴定要具体、准确地判定每一份档案材料的价值，准确率为100%。返工三次（含第三次），终止合同，由此影响档案鉴定项目进度所造成的损失由中标单位负责。

3、馆藏档案文件级目录著录符合《营口市档案目录数据库结构和交换格式（试行）》要求。

4、馆藏档案文件级目录著录每一卷的条数与组成该案卷的文件份数相等，准确率为100%；档号与题名一致率为100%；档号、人名、页数著录准确率为100%。质检过程中检出一份文件漏录或一条著录错误，此条（含此条）以后的所有数据返回中标单位重新著录、质检，原则上返工三次，招标单位有权终止合同，由此所造成的损失由中标单位负责。

六、作业环境

1、招标单位提供加工场地、水电、网络环境。

2、中标单位需自带计算机、电脑桌椅，文件级目录加工过程中所用服务器、存储、备份等项目建设所需设备。

3、中标单位所使用和提供的各类软件均应为正版软件或是没有任何知识产权纠纷的、自主研发的软件，招标单位在项目建设中临时所需的软件由中标单位提供，中标单位提供的所有软件必须满足招标单位需求。

4、中标单位雇用并管理加工人员，加工人员工资、保险、就餐等一切待遇由中标单位负责。

5、中标单位须制定严格的《安全保密制度》，经营口市档案馆审核同意后，与营口市档案馆签订《安全保密协议》。

6、中标单位进场的管理和加工人员，必须填写《进场人员登记表》，留存本人身份证复印件。